АДМИНИСТРАЦИЯ

НАУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2024№22

с. Наумовка

О подготовке к тушению лесных пожаров на территории Наумовского сельского поселения в 2024 году

В целях своевременной и качественной подготовки к тушению лесных пожаров на территории Наумовского сельского поселения Хабаровского муниципального района, в соответствии с действующим Лесным кодексом Российской Федерации и Правилами пожарной безопасности в лесах утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 администрация Наумовского сельского поселения Хабаровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать руководителям предприятий лесного хозяйства, арендаторам участков лесного фонда, иных предприятий, организаций, работающих в лесу или имеющих на территории лесного фонда свои объекты, обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности(содержать прилегающие к объектам территории не менее 50 м.  в очищенном от горючих, растительных остатков, состоянии).

2. Утвердить прилагаемые Мероприятия по подготовке к тушению лесных пожаров на территории Наумовского сельского поселения в 2024 году.

3.  Рекомендовать предприятиям и подразделениям предприятий расположенных на территории Наумовского сельского поселения, принять меры к безусловному исполнению Правил пожарной безопасности в лесах, Лесного кодекса Российской Федерации в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

4. Предприятиям и организациям, частным предпринимателям,  расположенным на территории Наумовского сельского поселения:

4.1. Произвести очистку участков прилегающих к зданиям  школы, домам и иным постройкам от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы .

4.2. Иметь всегда свободными для пожарной техники  дороги, проезды и подъезды к  водоисточникам,  используемым   для пожаротушения.

4.3. У каждого жилого и служебного строения установить ёмкость (бочку) с водой или иметь огнетушители.

5. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или получения штормового предупреждения запрещается разведение костров, проведение пожароопасных  работ, топки печей, кухонных очагов.

6.    Рекомендовать старшему участковому УУП № 1 с.Кукан (Музыка А.В.)

6.1.Своевременно выявлять нарушения правил пожарной безопасности.

7.  Постановление администрации Наумовского сельского поселения от 07.04.2023 № 29 «О подготовке к тушению лесных пожаров на территории Наумовского сельского поселения в 2023 году»  признать утратившим силу.

8.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене и на официальном сайте Наумовского сельского поселения.

10. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                       Л.В.Зибницкая

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Наумовского сельского поселения

от 06.03.2024  №22______

Состав

оперативного штаба по контролю и решению

вопросов организации тушения лесных пожаров на территории

Наумовского сельского поселения в 2024 году

Зибницкая Лариса Васильевна             - глава сельского поселения,

руководитель  штаба;

Старыгин Владимир Парфенович      - руководитель филиала КГКУ

Фурсов Николай Иванович                «Хабаровское Лесничество с.Кукан»

(по согласованию);

Уханов Сергей Арнольдович             - Начальника КГСАУ «ДВавиабаза»

Куканское отделение (по согласованию)

Полухин Сергей Сергеевич,                - начальник 1 отряда противопожарной

службы 10-ПЧ с.Кукан

Сидоренко Александр Анатольевич   старший  эл.станции (по согласованию)

Музыка Алексей Викторович             - старший участковый УУП № 1

с. Кукан  (по согласованию)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Наумовского сельского поселения

от  06.03.2024 _№22___ _______

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к тушению лесных пожаров на территории

Наумовского сельского поселения в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания с руководителями предприятий и организаций по вопросу готовности к пожароопасному сезону | до 04.04.2024г. | Глава поселения |
| 2 | Выполнение работ обновлению существующих минерализованных полос вокруг населённых пунктов | с 25.04.2024 по 15.05.2024г. | Глава поселения |
| 3 | Проведение ревизии при необходимости выполнение ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение всего периода | Глава поселения |
| 4 | Проведение бесед на противопожарную тему | на протяжении всего пожароопасного периода | Семенова А.И., Сидоренко А.А.,Фурсов (по согласованию) |
| 5 | Проведение до начала пожарного сезона ремонта и подготовки лесопожарной техники, оборудования и средств пожаротушения | До 01.04.2024г. | Уханов С.А., Полухин С.С. (по согласованию) |
| 6 | Создание резерва продуктов и горюче-смазочных материалов с учетом 20-суточной работы в периоды чрезвычайной пожарной опасности | До 15.05.2024г. | Уханов С.А. (по согласованию) |
| 7 | Проведение лесопожарной пропаганды среди населения | В течение пожароопасного сезона | Глава поселения, руководители предприятий лесного хозяйства |

____________________________